Дорожная карта реализации и внедрения Программы просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольные образовательные организации.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель: сопровождение реализации и внедрения Программы просвещения родителей в МБДОУ ЦРР детский сад №2 «Солнышко».

Задачи:

- Обеспечить содержательную просветительскую поддержку родителей (законных представителей) МБДОУ ЦРР детский сад №2 «Солнышко».

- Выстроить систему мероприятий, направленных на оказание методической помощи педагогическим работникам МБДОУ ЦРР детского сада №2 «Солнышко» в определении содержания и форм просветительской деятельности родителей.

- Выявить и тиражировать лучшие практики просвещения родителей детей дошкольного возраста.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ.

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели достижении | Сроки выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение нормативных актов необходимых для внедрения и реализации Программы просвещения родителей в ДОУ. | Приказы ДОО, локальные акты | 1 квартал 2025 | Заведующий |
| 2. Организационно-управленческое обеспечение. |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование и утверждение состава рабочей группы по вопросам поэтапного внедрения и реализации Программы просвещения родителей в ДОУ. | Приказ ДОО | 1 квартал 2025 | Заведующий |
| 2.2 | Проведение опроса родителей (законных представителей) о наиболее продуктивных (по их мнению) формах взаимодействия ДОУ и родительской общественности, составление аналитической справки. | Аналитическая справка | 1 квартал 2025, далее ежегодно | Рабочая группа |
| 2.3 | Организация и проведение педсоветов, семинаров, совещаний и инструктажей сотрудников по внедрению и реализации Программы просвещения родителей в ДОО. | Протоколы педсоветов, семинаров, совещаний | Январь-декабрь 2025–2030 г. | Заведующий |

| 3. Кадровое обеспечение. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Составление плана повышения квалификации по теме «Просвещение родителей» | План КПК на 2025–2030 гг. | 1 квартал 2025 | Старший воспитатель |
| 3.2. | Обеспечение участия педагогических работников в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации Программы просвещения родителей. | наличие удостоверения | В течение 2025г. | Старший воспитатель |
| 4. Информационное обеспечение. |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание на официальном сайте раздела «Просветительская деятельность». | На официальном сайте создан раздел «Просветительская деятельность» | Февраль 2025г. | Ответственный за ведение сайтов |
| 4.2 | Размещение просветительских материалов для родителей воспитанников ДОО на официальном сайте ДОУ, в родительских чатах, в социальных сетях. | Просветительские материалы на официальном сайте ДОУ, в родительских чатах, в социальных сетях. | 2 квартал 2025г., далее ежеквартально | Рабочая группа |